## Planilha1
Riscos Padrão em Projetos de Sofware
Id Risco	"I"nterno OU "E" xterno	Nome Risco	Descrição	Impactos	Recovery (BRP)	Nome Responsável	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Esperado	Score	Estratégia	Indicador	Itens de Ação	Última revisão (data)
1	E	Grau de incerteza em relação aos requisitos do projeto pelos usuários.	Baixa certeza ou pouca objetividade dos requisitos, pode provocar instabilidade na definição do projeto.	Atrasos em cronograma provocados por alterações constantes e requisições de alteração imprevistas.	Promover reuniões com os superiores da empresa para esclarecimento e definição dos requisitos.	Robson	2	3	6	M	Mudanças freqüentes em requisitos.	Criar um modo de solicitações formais, fazendo que cada alteração tenha uma aprovação.	09/03/18
2	E	Performance da aplicação/Limitações de hardware/Recursos requisitos computacionais	Falta de hardwares específicos para uso do sistema	Atrasos na implantação, impossibilidade de uso do produto pelo cliente.	Refazer o cronograma de implantação	Lucas	1	2	2	E	Hardwares necessários destacados no plano de implantação não estarem disponíveis até 15 dias antes da data prevista para início da implantação.	Acompanhar a disponibilidade do hardware pelo cliente	09/03/18
3	E	Viabilidade dos prazos de entrega.	Não se aplica.	Atrasos em cronograma, quebra de expectativa do cliente.	Envolver gerência superior para negociar atualização de cronograma; ou Negociação de funcionalidades	Ingrid	2	2	4	E	Prazos exigidos incompatíveis com expectativa de esforço da equipe de projeto.	Acompanhar o percentual de completude dos artefatos do projeto periodicamente, reportando o resultado à gerência sênior e ao cliente.	09/03/18
4	E	Treinamento para os usuários do sistema	Um má treinamento ou um má entendimento dos usuários podem causar problemas, ou até o não uso de uma ferramenta	Dificuldade para o uso do produto e causa de problemas recorrentes.	Realizar novos treinamentos com temas específicos e realizar as dúvidas.	Lucas	2	1	2	M	Constatação de documentação incompleta ou dificuldade da integração.	Avaliar documentação e facilidade de integração com outros sistemas o mais breve possível.	09/03/18
5	E	Catástrofes naturais	Não se aplica.	Atrasos no projeto ou cancelamento do mesmo	Fazer reuniões para alterar a data ou fazer um novo planejamento do do projeto	Guilherme	1	3	3	A	Problemas na estrutura da organização, ausencia do trabalho	Avaliar a viabilidade de reestruturação	09/03/18
6	I	Trocas frequentes no quadro de funcionários	Não se aplica.	Atrasos do cronograma	Realizar novos treinamentos para a ultilização do sistema	Ingrid	2	2	4	A	Dificuldades dos colaboradores usarem o sistema	Realizar um acompanhamento de novos funcionários	09/03/18
7	I	Problemas com suporte ao cliente	Dificuldades para correção e melhorias no sistema	Atrasos em cronograma, produto de software com muitos bugs.	Negociar prazo do projeto.	Lucas	2	1	2	M	Não encontrar suporte ou consultoria no prazo estipulado.	Alocar recurso específico para aprendizado.	09/03/18
8	I	Mudanças freqüentes na equipe de desenvolvimento do projeto	Risco quando se compõe uma nova equipe, que tem um tempo de adaptação à forma de trabalho do cliente	Atrasos em cronograma, insatisfação do cliente.	Redistribuição de tarefas entre os integrantes da equipe	Lucas	1	3	3	M	Desistência do curso	Acompanhar freqüentemente a satisfação dos profissionais envolvidos no projeto; envolver mais de um recurso por atividade, promover reuniões com maior frequencia.	09/03/18
9	I	Problemas na implantação devido às diferenças entre os ambientes de desenvolvimento e de produção	Não se aplica.	Atrasos em cronograma.	Solicitar aumento de prazo de implantação para ajustes; alocar equipe no cliente para ajustes de implantação.	Ingrid	1	3	3	E	Ambientes de desenvolvimento e implantação com tecnologias distintas.	Simular ambiente de produção no fornecedor	09/03/18
10	I	Experiência no processo de desenvolvimento.	Membros da equipe não conseguirem se adaptar ao uso da Prática em tempo hábil.	Atrasos em cronograma.	Realocar recursos com experiência na Prática para o projeto.	Robson	2	3	6	M	Recursos envolvidos no projeto sem conhecimento da Prática.	Treinamento na Prática, mentoria no processo.	09/03/18
11	I	Comprometimento do cliente com o projeto.	Não se aplica.	Atrasos em cronograma provocados por frequentes reagendamentos.	Envolver gerência do cliente e evidenciar problemas de comprometimento.	Guilherme	2	3	6	A	Dificuldade de agendar reuniões, cancelamentos freqüentes de compromissos assumidos, demora em validações de artefatos.	Agendar reuniões com antecedência, negociar cancelamentos, atribuir prazos maiores para validação de artefatos.	09/03/18
12	E	Requisitos de segurança do projeto.	Integração com rotinas e/ou sistemas de segurança existentes no CLIENTE.	Atrasos em cronograma provocados por dificuldade na integração, sistema não seguro.	Negociar com cliente formas alternativas de implementação dos requisitos de segurança; ou / Solicitar maior prazo para implementação dos requisitos de segurança.	Guilherme	3	2	6	E	Existência de requisitos de segurança que envolvam integração com sistemas do cliente.	Avaliar com antecedência a documentação existente em relação aos requisitos de segurança, definindo claramente na lista de requisitos e outros artefatos pertinentes (MER, modelo de classes, etc) a forma de implementação dos requisitos.	09/03/18
13	I	Restrição de informações	Organização não fornecerem informações fundamentais para o projeto	Sistema com não atender todos os requisitos	Realizar reuniões explicando a importância dessas informações e o impacto da falta das mesmas,	Robson	2	2	4	M	Resistência para ceder informações	Repassar um feedback sempre que possível para poder mostrar onde essas informações estão sendo usadas.	09/03/18
14	E	Falta de Comunicação entre os membros da equipe	Não se aplica.	problemas no desenvolvimento do projeto	Atualização de cronogramas, e lista de atividades	Ingrid	2	3	6	E	Erros causados por falta de comunicação	Atualizar todos os membros para cada alteração	09/03/18
15	I	Falta de feedback do cliente	Não repassar as opiniões sobre o sistema	Problemas para correção de bugs no sistema	Conversar com o cliente perguntando sobre as experiências do sistema	Lucas	2	1	2	M	Atualizações com correções de bugs diferentes do que o cliente pediu	Pedir uma lista de bugs que foi encontrado no sistema pelos usuários	09/03/18
16	E	Experiência no processo de gestão de projetos.	Não se aplica.	Atrasos em cronograma, dificuldade de gerenciamento, insatisfação do cliente.	Realocar recursos com experiência em gestão para o projeto.	Guilherme	2	3	6	M	Gerente do projeto com pouca experiência em gestão de projetos.	Estudo para poder aprimorar os conhecimentos do gerentes de projeto	09/03/18
17	I	Inexistência de suporte ou consultoria especializada.	Não se aplica.	Atrasos em cronograma, produto de software com muitos bugs.	Negociar prazo do projeto.	Robson	2	2	4	A	Não encontrar suporte ou consultoria no prazo estipulado.	Alocar recurso específico para aprendizado.	09/03/18